## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
reuniones | ACTIVIDADES | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[6 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Modificaciones en Game | x | x |  | x | bar: SEMANA 2 6 to SEMANA 4 20
1 | Game_managment y fichero de datos | x | x
1 | Modificaciones Space | x | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 5
1 | Modificaciones Object |  |  |  | x | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 2 10
| Nuevo Comando Open | x |  |  | x | bar: SEMANA 2 6 to SEMANA 2 10
| Game_managment, guardar y cargar datos | x | x | x | x | bar: SEMANA 3 11 to SEMANA 4 20
| Nuevos comandos para guardar y cargar datos | x | bar: SEMANA 3 11 to SEMANA 3 15
| Modulo Dialogue | x |  | x | bar: SEMANA 3 13 to SEMANA 4 17
| Modulo GameRules | x | bar: SEMANA 3 13 to SEMANA 4 17
| Doxygen | x | x | x | x
| Documentacion Juego | x | x | bar: SEMANA 3 11 to SEMANA 4 20
| Pruebas | x |  | x | bar: SEMANA 3 11 to SEMANA 4 20
| Makefile | x

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | Julia Simón
R2 | Miguel Rodriguez
R3 | Cristina Soria
R4 | Sergio de los Reyes
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17